## Slide 1: PERTEMUAN KE 12 MINGGU KE 12
PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI
GALIH WULANDARI SUBAGYO, s.T.,M.T.,

## Slide 2
Mata Kuliah ini membahas berbagai aspek manajemen konstruksi, mulai dari tahap perencanaan (planning), perancangan (design), pelelangan, sampai tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Berbagai proses yang terdapat dalam suatu siklus proyek konstruksi dijelaskan secara umum dan menyeluruh.
TIU : Mahasiswa memahami berbagai proses yang terdapat dalam
suatu siklus proyek konstruksi secara umum, Menyeluruh dan
memahami sisi manajerial dari suatu proyek konstruksi
Kode Kuliah : CIV-206
Jumlah SKS : 3 Kuliah
Sifat Kuliah : Wajib
Deskripsi

## Slide 3
Silabus
BAB 1 Manajemen Konstruksi dan Industri jasa Konstruksi
BAB 2 Daur Hidup Proyek (Project Life Cycle)
BAB 3 Pelelangan
BAB 4 Kontrak konstruksi
BAB 5 Organisasi Proyek (Tugas dan Tanggung Jawab)
BAB 6 Pengantar WBS, Persiapan Tugas Besar dan Tahap perancangan
BAB 7 Penjadwalan proyek
BAB 8 Ujian Tengah Semester
BAB 9 Tahapan Konstruksi
BAB 10 Manajemen Pembiayaan Proyek
BAB 11 Inspeksi dan Quality Assurance dalam Tahap Konstruksi
BAB 12 Pengadaan Barang dan Jasa konstruksi
BAB 13 Jenis Dokumen Proyek Konstruksi
BAB 14 K3 dalam Proyek konstruksi
BAB 15 Presentasi Tahap akhir
BAB 16 Ujian Akhir Semester

## Slide 4
KOMPOSISI PENILAIAN
Tugas Besar/Kelompok 35%
Ujian Tengah Semester 30%
Ujian Akhir Semester 35%

## Slide 5
PERTEMUAN KE- 12
MINGGU KE - 12

## Slide 6
Plan procurement management
Conduct procurements
Control Procurement
Close Procurement
OUTLINE LECTURE 10

## Slide 7
PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
Project procurement management mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek. Proses manajemen pengadaan proyek meliputi:
Plan procurement management : proses pendokumentasian keputusan pengadaan proyek, menentukan pendekatan, dan mengidentifikasi penjual yang potensial. Proses plan procurement management termasuk mengevaluasi risiko yang terlibat dengan make–or-buy analysis.
  Plan Procurement Management : Inputs
    Project Management Plan: Rencana manajemen proyek menggambarkan kebutuhan, alasan, persyaratan, dan batas saat ini untuk proyek tersebut.

## Slide 8
  Project scope statement: berisi deskripsi lingkup produk, layanan deskripsi dan hasil deskripsi, daftar hasil kerja, dan kriteria penerimaan
  WBS (Work break dawn structure) berisi komponen-komponen pekerjaan yang mungkin diperoleh secara eksternal.
  WBS dictionary dan laporan rinci terkait pekerjaan.
Required Documentation : Informasi penting tentang persyaratan proyekyang dipertimbangkan ketika merencanakan pengadaan.
Risk register: daftar risiko, bersama dengan hasil analisis risiko dan perencanaan respon resiko.
Activity Resource Requirements : informasi tentang kebutuhan khusus seperti orang, peralatan, atau lokasi.
Project Schedule
Activity Cost Estimates: aktivitas pengadaan yang digunakan untuk mengevaluasi kewajaran tawaran atau proposal yang diterima daripenjual potensial .
Stakeholder Register : rincian tentang peserta proyek dan kepentingan mereka dalam proyek.
CONT..

## Slide 9
    Enterprise Environmental Factors
    Organizational Process Assets
      tipe-tipe kontrak:
        Fixed-price contracts
        Firm Fixed Price Contracts (FFP)
        Fixed Price Incentive Fee Contracts (FPIF)
        Fixed Price with Economic Price Adjustment Contracts (FP-EPA)
        Cost-reimbursable contracts
        Cost Plus Fixed Fee Contracts (CPFF)
        Cost Plus Incentive Fee Contracts (CPIF)
        Cost Plus Award Fee Contracts (CPAF)
        Time and Material Contracts (T&M)
b. Tools and Technique Plan Procurement
  Make or Buy Analysis: untuk menentukan apakah pekerjaan tertentu dapat dicapai oleh tim proyek atau harus dibeli dari sumber luar.
  Expert Judgement
  Market Research : meliputi pemeriksaan industri dan kemampuan vendor tertentu.
  Meetings
CONT..

## Slide 10
c. Plan Procurement Management : Outputs
  Procurement Management Plan
    Menggambarkan bagaimana tim proyek akan memperoleh barang dan jasa dari luar organisasi.
  Procurement Statement of Work
    Menjelaskan pengadaan item secara cukup rinci untuk memungkinkan calon penjual menentukan apakah mereka mampu menyediakan produk, jasa, atau hasil.
  Procurement Documents
    Digunakan untuk meminta proposal dari calon penjual.
  Source Selection Criteria
    Digunakan untuk menilai proposal penjual, dan dapat berupa penilaian objektif atau subyektif. Beberapa kriteria pemilihan sumber daya: Understanding of need, Overall or life-cycle cost, Technical Approach, Risk, Management Approach, Warranty, Financial Capacity, Production Capacity and Interest, Ukuran dan Jenis Bisnis, Past Performance of Sellers, References, Intellectual Property Rights, Proprietary Rights.
CONT..

## Slide 11
Make-or-Buy Decisions: hasil analisis dalam keputusan apakah pekerjaan tertentu dapat diselesaikan oleh tim proyek atau perlu dibeli dari sumber luar.
Change Request
Project Documents Updates: Dokumentasi permintaan, Requirements traceability matrix, Daftar resiko
CONT..

## Slide 12
Conduct procurements: proses mendapatkan respon penjual, memilih
penjual, dan pemberian kontrak.
  Conduct Procurements : Inputs
    Procurement Management Plan: proses procurement akan di kelola dari pengembangan procurement documentation berdasarkan kontrak.
    Procurement Document: Menyediakan data tentang audit dari kontrak dan persetujuan lainnya.
    Source Selection Criteria: Capability, Technical expertise, Life cycle cost, Delivery date, Product cost
    Seller Proposal : menentukan seller yang potensial
    Project Documents: Berisi risk register dan risk related contract decision.
    Make-or-buy Decision: hasil dari make-or-buy analysis
    Procurement Statement of Work: memberikan kesempatan bagi seller untuk memahami dengan baik apa harapan dari buyer (pelaku proyek)
    Organizational Process Assets: Daftar calon seller yang prospektif, Informasi tentang pengalaman masa lalu yang relevan dengan seller , yang baik dan yang buruk.
CONT..

## Slide 13
Conduct Procurements : Tools and Techniques
  Bidder Conferences: Pertemuan dengan semua calon seller dan buyer sebelum pengajuan tawaran atau proposal.
  Proposal Evaluation Techniques: pemilihan sumber akan dibuat berdasarkan respon seller dengan kriteria pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya
  Independent Estimates: Untuk item pengadaan yang berjumlah banyak
  Expert Judgement
  Advertising: iklan untuk daftar penjual potensial yang ada
  Analytical Techniques: membantu organisasi dalam mengidentifikasi kesiapan vendor ke keadaan akhir yang diinginkan
  Procurement Negotiation: memperjelas struktur, persyaratan dan ketentuan lain pembelian
CONT..

## Slide 14
Conduct Procurements : Outputs
  Selected Sellers: seller yang kompetitif yang telah dinegosiasikan
  Agreements: Kesepakatan/perjanjian pengadaan
  Resource Calendars: Kalender yang berisi informasi tentang sumber daya , kapan di butuhkan dan juga berapa banyaknya
  Change Requests: Permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek
  Project Management Plan Updates: Elemen dari perencanaan manajemen proyek yang di perbaharui
  Project Document Updates: Dokumen proyek diperbaharui
CONT..

## Slide 15
Control Procurement: pengelolaan hubungan pengadaan, pemantauan kinerja kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi yang sesuai.
Manfaat : memastikan bahwa kinerja baik penjual dan pembeli memenuhi persyaratan pengadaan sesuai dengan ketentuan hukum kesepakatan.
Proses manajemen proyek yang diterapkan:
Direct and Manage Project Work, untuk mengotorisasi pekerjaan penjual pada waktu yang tepat.
Quality Control, untuk memeriksa dan memverifikasi kecukupan produk penjual.
Perform Integrated Change Control, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut disetujui dengan benar dan semua orang perlu mengetahui dan menyadari perubahan tersebut
Control Risks,Untuk memastikan bahwa risiko telah diantisipasi .
CONT..
3.

## Slide 16
Control Procurements : Inputs
  Project Management Plan
  Procurement Document
  Agreement
  Approved Change Requests: Semua perubahan terkait dengan pengadaan secara resmi, didokumentasikan secara tertulis dan disetujui sebelum diimplementasikan melalui proses control procurements.
  Work Performance Reports: Penjual yang berhubungan dengan kinerja dokumentasi meliputi, Technical documentation dan Work performance information.
  Work Performance Data: meliputi, standar kualitas, biaya yang telah terjadi, identifikasi faktur penjual yang telah dibayarkan
CONT..

## Slide 17
Control Procurements: Tools and Techniques
  Contract Change Control System: mendefinisikan proses dimana pengadaan dapat dimodifikasi.
  Procurement Performance Reviews: review untuk memberikan ruang lingkup proyek dan kualitas, dalam biaya dan jadwal, dibandingkan dengan kontrak.
  Inspections and Audits: untuk memverifikasi kepatuhan dalam proses kerja penjual atau kiriman.
  Performance Reporting: Data kinerja kerja dan laporan yang diberikan oleh penjual dievaluasi terhadap persyaratan perjanjian.
  Payment Systems: Semua pembayaran harus dilakukan dan didokumentasikan
  Claims Administration :Klaim didokumentasikan, diproses, dipantau dan dikelola sepanjang siklus hidup kontrak
  Records Management System: berisi arsip dapat dokumen kontrak dan korespondensi
CONT..

## Slide 18
Control Procurements: Outputs
  Work Performance Information: memberikan dasar untuk identifikasi masalah saat ini atau potensial untuk mendukung klaim atau pengadaan baru.
  Change Requests
  Project Management Plan Updates: Procurement management plan, Schedule baseline, Cost baseline.
  Project Documents Updates
  Organizational Process Assets Updates: aset proses organisasi yang dapat diperbaharui: Correspondence, Payment schedules and requests, Seller performance evaluation documentation.
CONT..

## Slide 19
Close Procurement: proses menyelesaikan setiap pengadaan proyek.
  Close Procurement : Inputs
      Project Management Plan
      Procurement Documents
  Close Procurement : Tools and Techinques
      Procurement Audits : review terstruktur dari proses pengadaan yang berasal dari proses rencana menajemen pengadaan melalui kontrol pengadaan.
      Negotiation Settlements: penyelesaian yang adil dari semua isu yang beredar, klaim, dan perselisihan
      Record Management System untuk mengelola kontrak dan dokumentasi pengadaan serta catatan.
  Close Procurement: Output
    Close Procurement: Buyer, melalui administrator pengadaan resmi, memberikan seller peringatan tertulis, yang menyatakan kontrak telah selesai.
    Organizational Process Asste Update: Elemen yang dapat diperbaharui : Procurement file, Deliverable acceptance, Lessons learned documentation
CONT..
4.

## Slide 20
DISKUSI
CONTOH TERPISAH

## Slide 21
TERIMA KASIH